## Slide 1
  국가기준점 지자기측량 발전방안 연구
중간보고회
공간정보연구원
2026. 8. 25.

## Slide 2
목 차
  국가기준점 지자기측량 발전방안 연구
  Ⅰ. 연구 개요 Ⅱ. 연구진 현황 Ⅲ. 연구 수행
  Ⅳ. 추진 일정 Ⅴ. 자문 의견

## Slide 3
  국가기준점 지자기측량 발전방안 연구
  연구 개요
Ⅰ

## Slide 4
  연구 수행
Ⅱ
  국가기준점 지자기측량 발전방안 연구

## Slide 5
기존 반복 관측 성과 기반 지자기모델 시범구축
  1. 기존 성과 기반 ’25년 지자기모델 시범 구축
모델 개발에 사용한 자료 확인 (반복관측점 · 상시관측소 · 전지구모델)
‘25년 시범모델은 반복관측 성과·상시관측소·전지구모델·항공자력 4종 자료로 구축
구분
자료원
규모
모델 내 역할
비고
반복관측점
지자기점 관측성과(’22~’25) + ’19년 야장
16점 · 30회
② Regional (공간분포)
재방문 불일치 2점 제외
상시관측소
청양(기상청) · 제주 · 강릉 · 이천
4개소 1분자료
④ External (보정량 산출)
관측시각 복원(’19~’25) · 모델 반영은 보류
전지구모델
IGRF-14 (13차 구면조화)
4개 에폭
① Core (주자기장)
공식 계산기와 자릿수 내 일치
항공자력
KIGAM 자력이상도 1.5분 격자
약 2.8 km
③ Crustal (지각 자기이상)
원측선 자료는 부재
청양 상시관측소 자료 활용 여부
보정량은 산출하였으나, 현재 표본에서는 모델 반영을 보류
· 자문의견(거리·위도 차이로 단독 적용 한계)에 따라 청양 단독이 아닌 4개소 공간보간으로 세션별 보정량을 산출
· 다만 평가 측점을 고정한 교차검증에서 보정 전(0.502°)보다 개선되지 않아(0.510~0.532°) 반영은 측점 확충 후 재판정
※ 반복관측 성과는 야장 원본과 대조하여 일변화·기준시점 환산이 적용되지 않은 원시값임을 확인함(매칭 18행 전부 표기 자릿수 이내 일치)

## Slide 6
LMM(국내외기준) 모델 비교 및 한계·개선방향 도출
  1. 기존 성과 기반 ’25년 지자기모델 시범 구축
LMM 모델 개발에 필요한 4축 자료 / 이번 개발의 항공자력 포함 여부
항공자력을 포함해 4축을 구성 — 남은 제약은 해상도와 측점 수
B_LMM = ① Core(IGRF) + ② Regional(지역) + ③ Crustal(지각) + ④ External(외부장)
축
자료
이번 개발 반영
한계
① Core
IGRF-14 (13차)
반영 — 재현성 검증 통과
—
② Regional
지표 절대측정 16점
반영 — 1차 다항식
권고 30점 대비 미달
③ Crustal
항공자력 2.8 km 격자
반영 — 총자력에 1:1 결합(결합계수 검정 후 α=1 채택)
원측선 부재로 해상도 상한
④ External
상시관측 4개소
보정량 산출 178세션 — 모델 반영은 보류
표본 부족으로 효과 미확인
항공자력 포함(4축)의 효과
· 총자력 교차검증 오차 72.3 → 63.0 nT (지각 미사용 대비)
· 결합계수를 추정하면 α=0.67 이나 교차검증은 67.0 nT 로 악화
→ α=1 유지. 「α=1 을 진리로 두지 말라」는 지적을 검정으로 확인
3축 수준에 머무르는 제약
· 원측선(측선 100~250 m) 자료가 존재하지 않음
· 공개 격자 2.8 km 는 단파장을 평활 — 진폭 약 1.6배 부족
· 해상도 개선은 신규 자력측량 여부에 좌우
※ 스칼라 총자력 이상은 이상벡터를 주자기장 방향으로 투영한 값이므로, 파수영역 역산으로 3성분을 복원하여 편각·복각에 반영함

## Slide 7
도엽별 자침편차 제공을 위한 정확도 요건
  1. 기존 성과 기반 ’25년 지자기모델 시범 구축
규정 제12조 — 1등 지자기점은 국가기본도의 자편각 표기를 위한 점
제공 대상은 1:50,000 도엽 — 도폭 내 편각 변화 5.4′ 가 표기 정밀도의 하한을 정한다
축척
도폭 크기
도폭 내 편각 변화
대표값 1개 표기 시
1:50,000 (제공)
15′
0.0905° (5.4′)
±2.7′ 의 표기 한계
1:25,000
7′30″
0.0453° (2.7′)
±1.4′
1:5,000
1′30″
0.0091° (0.5′)
±0.3′
현재 모델 정확도
편각 0.50° (목표 0.1°)
· 총자력 63 nT (목표 50 nT)
· 모델 오차가 도폭 내 변화(5.4′)의 약 6배 — 아직 도엽 구분이 의미를 갖지 못함
· 현 단계는 참고값이며 정식 표기는 목표 달성 후
제공 방식(안)
단계
제공 형태
내용
1단계
도엽별 수치자료(엑셀)
1:50,000 도엽 단위 — 도엽 중심 대표값 · 도폭 내 변화폭 · 기준시점 · 연변화율
2단계
조회 서비스
국토정보플랫폼에서 위치·도엽 검색 시 자침편차 표시
3단계
지형도 표기
도곽 밖 자침편차 도표 반영(정확도 목표 달성 후)
※ 도폭 내 편각 변화는 IGRF-14 산출값 / 도폭 규격 15′ 는 지도도식적용규정 제4조·제211조 / 대표값은 도곽 중심 기준

## Slide 8
모델 검증체계 및 구조 선택 결과
  1. 기존 성과 기반 ’25년 지자기모델 시범 구축
구현 검증 · 구조 선택 · 예측 검증 — 평가 측점은 미리 고정
만들고 끝내지 않고, 어떤 형태가 옳은지 자료로 골랐다
구분
후보
교차검증
판정
Regional 차수
R0 상수항
0.4987°
채택
R1 1차 평면
0.5236°
기각
R1T 시간항 추가
0.5459°
기각
지각 결합
F1 1:1 결합
63.0 nT
채택
Fα 계수 추정(0.67)
67.0 nT
기각
External
E0 청양 단독
0.5495°
기각
E1 최근접 관측소
0.5504°
기각
E2 4소 공간보간
0.4987°
채택(잠정)
평가 측점 고정
여러 후보를 같은 교차검증 값을 보며 고르면 그 값에도 과적합된다. 기준 설정에서 평가 측점을 한 번만 정해 고정하고(편각 14 · 복각 15 · 총자력 13), 이후 모든 비교를 그 위에서만 했다.
선택의 요점
· 측점 16개로는 공간 구조를 지지할 수 없다
· 결합계수를 자유롭게 두면 과적합이다
· 단일 관측소 가정은 성립하지 않는다
※ 모든 비교는 같은 조건(Grade A 자료 · 동일 차수 · 동일 평가 측점)에서 처음부터 다시 적합해 수행함

## Slide 9
현재 성능 및 편각 정확도 제한요인
  1. 기존 성과 기반 ’25년 지자기모델 시범 구축
적합에 쓰지 않은 측점에서의 예측오차(Station-LOSO)
총자력은 목표에 근접했고, 편각이 남았다
30′
편각 D | 목표 6′
63 nT
총자력 F | 목표 50 nT
15′
복각 I | 별도 목표 없음
검정한 가설
결과
판정
IGRF 구현 오류
공식 계산기와 표시 자릿수 내 일치
배제
Regional 차수 부족
1차·2차가 상수항보다 나쁨
배제
지역 영년변화 항 누락
시간항 추가 시 오히려 악화
배제
단일 관측소 외부장 보정
청양 단독·최근접 모두 기준선보다 나쁨
배제
지각 결합계수 오류
계수 자유추정은 과적합
배제
남은 요인
① 기존 반복측량의 편각 계통오차(장비·방위표지·측점 이설)
② 지각 벡터 미반영 ③ 측점 16개라는 공간 밀도
이 단계의 결론
「미달」이 아니라 「특정」이다 — 무엇을 고치면 무엇이 좋아지는지가 정해졌다

## Slide 10
추진 계획
Ⅲ
  국가기준점 지자기측량 발전방안 연구

## Slide 11
10개월 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
M | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 | M+7 | M+8 | M+9
  2. 추진일정 및 세부계획
※ 추진일정은 변경될 수 있음,
개월 공 종 | 
지자기 관측망 확대 방안 | 관측망 확대 및 유지관리 방안
 | 관측망 확대 입지 분석 및 표지설치
 | 지자기 측량 장비 검 ·교정 방안 마련
지자기 모델 구축 방안 | 지자기 모델 구축 유지관리 방안 마련
 | 지자기 모델 시범구축 최적 계산
 | 알고리즘 분석, 갱신 주기·절차 마련
사용자 서비스 방안 | 국가 지자기 모델 활용 확대 방안
 | 지구 지자기 모델과 시사점 도출
 | 자침 편차량 계산
 | 자침 편차량 계산 서비스 방안
사업관리 | 자문회의 및 연구진회의
 | 보고회
 | 성과품 제출
※ 추진일정은 과업 진행 시 변경될 수 있음,
착수보고
중간보고
완료보고
수시개최
완료보고서 및
성과품 제출
지자기 모델 시범구축 최적 계산
관측망 확대 및 유지관리 방안
관측망 입지분석
표지 설치 및 관측
GSM
지자기 모델 구축〮유지관리 방안 마련
알고리즘 분석 갱신주기 절차 마련
자침 편차량 계산
자침편차량 계산 서비스 방안
지구 지자기 모델과 시사점 도출
국가 지자기 모델 활용 확대 방안
지자기점 선점
MinGeo

## Slide 12
  모델 갱신 주기 및 방안 도출
  1. 국가기준점 지자기측량 발전방안
국가 지자기모델 갱신 주기 및 절차
관측망 재관측 주기(5년)에 맞춰 모델을 재계산하고, 기준시점 변경 시 수시 갱신
재관측
5년 주기 반복관측
(관측시각·Kp 기록)
→
재적합
4축 재계산 · 교차검증
(순차 튜닝 금지)
→
검증
독립 측점 검증
판정기준 충족 확인
→
배포
도엽별 자침편차 산출
계산기·조회 서비스 갱신
구분
시점
내용
정기 갱신
5년
재관측 성과 반영 · 전 층 재적합 · 기준시점 환산
수시 갱신
IGRF 갱신 시(5년)
① Core 계수 교체 후 재계산
수시 갱신
측점·자료 추가 시
신규 관측성과 투입 후 교차검증 재수행
※ 층이 서로 결합되어 있어 한 층만 고쳐 끼우는 순차 갱신은 성립하지 않으며, 갱신 시에는 전 층을 다시 적합해야 함

## Slide 13
  지자기모델 검증 및 보완 방향
  3. 지자기모델 고도화 방안
LMM 모델 추후 진행 방향
입력자료 보강 → 모델 고도화 → 독립검증·갱신주기 순으로 진행
1단계 입력자료 보강
’26.9~10
· 잔차 큰 측점 재측정 · 방위표지 고정
· 야장에만 있는 성과 17건 검증 투입
· 목표: 반복관측점 16점 → 20점 이상
▶
2단계 모델 고도화
’26.10~11
· 상시관측 4개소 공간투영(NOC)
· 잔차면 모델링 · 다항식 차수 재선정
· 지각 자기이상 진폭 보정 검토
▶
3단계 검증 · 갱신체계
’26.11~
· 적합에 쓰지 않은 독립 측점 검증
· 5년 갱신주기 연계 재계산 절차
· 도엽별 자침편차 산출 · 서비스 연계
단계 이행 판정기준
편각 잔차 10′ 이하 → 정식 산출 검토 · 10~20′ → 부분 재측정 · 20′ 초과 → 방위 기준 재결정 (현재 28.9′)
제약 사항
항공자력 원측선 자료 부재 — 지각축 해상도 개선은 신규 자력측량 여부에 좌우

## Slide 14
  감사합니다